Действия необходимые по проекту.

Создание управляющей команды проекта с распределением компетенций и делегированием полномочий.

(РМ проекта составляют план и повестку совещаний.)

Презентационные действия:                        4 недели

Краткая презентация.

Презентация проекта для инвесторов.

Текстовая презентация.

Маркетинговые действия: 							4-6 недель

Создание маркетингового плана проекта. 					4-недель

(Разработка необходимых действий на этапах продакшен и постпродакшен проекта)

Производственные действия:

Создание архитектуры приложения 					4-6 недель

(Описание цепочек и путей взаимодействия всех блоков приложения. Выбор системной архитектуры для работы сервиса. Разработка связей с сторонним ПО)

Создание команды разработчиков.						 4-недель

(lead Developer проекта. Архитекторы систем-3.  Дизайнеры-2. Frontend Web сервисов-3, MD мобильных приложений-4 и Backed облачной структуры-3.)

Api пользователя и системы

(Описание, как и с чем взаимодействует пользователь внутри системы)

Api внутренних программных продуктов

(Описание цепочек связей между внутрисистемных программных продуктов и описание необходимых к разработке программных модулей)

Создание архитектуры серверной части системы

(Описание связей взаимодействия приложения и Баз Данных стороннего программного обеспечения)

| Железо | Операционная Система | VMash \ Docker E | Зависимости + Конфиг | Приложение 1 | VM 1 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Зависимости + Конфиг | Приложение 2 | VM 2 |

Создание архитектуры Административной панели приложения

(Разработка необходимого количества администраторов их роли и уровень доступа каждой из ролей)

Создание макета приложения 						10-12 недель

(Создать макет системы для проработки и тестирование всех связей между субъектами системы. Для точного создание ТЗ к программированию и точного понимания, что надо реализовать)

Разработка дизайна Системы

(Разработка дизайна исходя из уже имеющихся макетов на портале Союзпетростроя. Обязательное сравнение с дизайнами П.О. которое будет в системе. Нельзя допустить диссонанс между системой и другими продуктами)

Тестирование системы на взаимодействие с сторонним ПО.  			+4-недели

(Проверка связей и запросов с программным обеспечением сторонних разработчиков. Доработка необходимых сервисов внутри системы для стабильной работы всей Системы)

Верстка Web приложения  							4-6 недель

Программирование     	  						24 недели

Программирование системы

(Серверной части.  Административной панели системы. Соединение с кабинетом Союзпетростроя. )

Создание необходимого программного обеспечения внутри системы.

(ПО необходимое для работы серверной и облачной части системы)

Тестирование приложения 							4-5  недель

(Создание группы тестировщиков системы. Пользователи. Администраторы системы. Администрация стороннего ПО)

Исправление и дополнение системы после тестирования. 		2-3 недели